产品 / 研发 / QA 联合评审

桌面音频采集

采集人员反馈归并与需求迭代方案

审计基线：main@cd8d56b（2026-08-20），应用版本 0.1.0

反馈输入：doc/采集人员反馈-0826.docx；标签定义为导入文本第 3 列

验证日期：2026-08-26（Asia/Shanghai）

文档状态：建议方案，待产品确认 4 个规则后进入实施

结论：核心录制与恢复链路已成形，但当前版本不应作为生产客户放量版本。
自动化测试与 Windows CI 均为绿色，且持续母轨、自动保存、异常恢复、历史 attempt 和导出基础较完整；但仍有受输入不连续影响的句子可被确认交付、正式包授权可被环境变量绕过、签发私钥随产物分发、真实 Windows/USB 声卡资格未完成等发布阻断项。建议把当前版本限定为内部受控试采。

# 一页决策摘要

判断基于代码审计、浏览器实测、完整自动化测试、生产构建与 GitHub Actions 记录。

| 维度 | 当前判断 | 建议动作 |
| --- | --- | --- |
| 核心录制能力 | 已具备：建任务、逐句录制、持续母轨、重录历史、恢复、导出 | 保留现有架构，避免大改录音主链路 |
| 0826 反馈覆盖 | 4 项未实现；标签字号仅领读端已实现 | 本轮作为“现场效率迭代”完整交付 |
| 数据质量 | 输入不连续的受损句仍可确认并进入 cuts | 先修为 needs_rerecord，作为发布门禁 |
| 授权与签发 | 正式包可绕过；本地状态可改；签发私钥随构建产物 | 轮换密钥并重构授权信任边界 |
| 发布证据 | Windows x64 CI #68 通过；无 GitHub Release / tag；仓库内无 QUALIFIED 真机报告 | 补全真实声卡资格矩阵后才允许发布 |
| UI/可访问性 | 标准分辨率无横向溢出；字号、对比度、弹窗焦点仍影响长时操作 | 在反馈迭代中并行修复共性组件 |

## 建议的实施顺序

- Gate 0：先关闭数据交付与授权安全漏洞，并形成可重复的 Windows 真机资格门禁。

- 迭代 A：完成第三列标签可见、标签边界提醒、列表跟随、重录物理顺序和主控标签字号。

- 迭代 B：补导入预览、交付前检查、版本恢复、弹窗焦点与基础可访问性。

- 迭代 C：再做历史搜索、问题筛选、批量重录区间和安全加固。

# 1. 审计范围与当前开发进度

本次只形成审计与迭代方案，没有修改产品代码。审计覆盖产品主流程、录音与恢复逻辑、授权/文件系统/IPC、交互友好性、UI 与可访问性，并实际走通浏览器预览中的新建录制、三列脚本导入、环境检测、录音、确认、领读窗和设置弹窗。

| 证据 | 结果 |
| --- | --- |
| 代码基线 | main 与 origin/main 同步；HEAD cd8d56b；相对 2026-08-13 审计基线新增 61 个提交 |
| 自动化测试 | 独立完整 npm test 通过：类型、Electron、协议、崩溃恢复、210+11 Rust、quick system faults |
| 生产构建 | npm run build 通过；Vite 提示主包约 819 kB、需后续拆包，但不构成功能阻断 |
| 远端 CI | Windows x64 Build #68 在 cd8d56b 上通过，含测试、NSIS 构建、安装包内容校验 |
| 发布状态 | 应用版本仍为 0.1.0；仓库没有 tag / GitHub Release；未发现生产资格报告 |
| 界面实测 | 1280×720、1366×768、1920×1080 均无页面级横向溢出；问题集中于信息与交互 |

## 已经成熟的基础

- Electron + React + TypeScript 主界面与 Rust/CPAL/WASAPI 录音引擎职责清晰，持续母轨与逐句 attempt 分离。

- 分段 WAV、周期性 checkpoint、事件日志、快照、离线 seal 与异常恢复已建立；故障数据的常规导出大多 fail-closed。

- 支持逐句开始、停止、试听、确认、重录、跳过、快捷键、领读窗、历史任务与多种导出。

- 重录不会物理覆盖旧 attempt；已有导出同名覆盖问题已通过时间化命名和 COPYFILE_EXCL 修复。

- 短暂 WASAPI 抖动可以保持整体任务继续，方向正确；缺口是受影响句的交付状态没有真正封死。

## 当前放量边界

允许：内部受控试采
可继续用于产品走查、流程验证、非客户正式数据的试采和 Windows 真机资格测试。

不允许：生产客户正式采集
在 Gate 0 全部通过、生成可追溯的 QUALIFIED 报告、轮换授权密钥并发布带版本/tag 的候选包前，不应宣称生产发布就绪。

# 2. 需求概念与规则对齐

“标签”的唯一含义
用户导入文本的第 3 列，与每条“序号 + 正文”一一绑定，表达语速、音量、情绪或其他采集/朗读要求。它不是录制状态、质检标记、任务标签或 UI badge。源码字段为 ScriptItem.label。

## 已采用与待确认规则

| 规则 | 建议默认 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 标签比较 | 去除首尾空格后按完整字符串精确比较；不重排逗号内子标签 | 建议采用 |
| 空值变化 | 空→非空、非空→空均算边界；第一行不算变化 | 建议采用 |
| 跨标签自动连录 | 暂停 auto-start；主控与领读端持续提示，再按 Space 才开始 | 需产品确认 |
| 重录后导航 | 进入物理下一行，不查找下一未完成项；不自动开录 | 需产品确认 |
| 标签列约束 | CSV/TSV 模板必须存在第 3 列；单行可为空并在导入预览提示 | 需业务确认 |
| 标签字号范围 | 复用现有 12–40 px，主控与领读端共用并持久化 | 建议采用 |

## 标签边界的推荐交互

| 步骤 | 标签相同 | 标签变化 |
| --- | --- | --- |
| 确认当前句 | 保存并进入下一句 | 保存并切换到下一句 |
| 下一句呈现 | 保持常规标签样式 | 显示“朗读要求已变化：旧 → 新” |
| 自动开录 | 遵循 autoStartNext | 强制暂停，不自动开录 |
| 恢复操作 | 无需额外动作 | 操作者确认新要求后按 Space |
| 视觉/无障碍 | 正常状态 | 琥珀色 + 图标 + 文案 + 一次 aria-live；不只靠颜色 |

这样处理比单纯换底色更贴近反馈真实目标：防止操作者在自动连录时沿用上一句的朗读要求，同时不牺牲同标签连续段的效率。

# 3. 0826 五条反馈的需求规格

原始反馈：doc/采集人员反馈-0826.docx。下表状态为 main@cd8d56b 的当前实现。

| 编号 | 反馈 | 当前状态 | 本轮结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 侧栏每条显示标签 | 未实现 | P1：本轮必做 |
| F2 | 标签变化提醒 | 未实现 | P1：提醒 + 跨边界暂停 auto-start |
| F3 | 侧栏跟随当前句 | 未实现 | P1：本轮必做 |
| F4 | 重录后进入物理下一句 | 未实现，现逻辑会跳回下一未完成项 | P1：拆分首录/重录上下文 |
| F5 | 标签字体大小调整 | 部分实现：领读端有，主控无 | P1：补主控入口并同步 |

## F1｜左侧句子列表显示第三列标签

目标：在录到某句之前就能看见其朗读要求，并且不与“待录 / 待确认 / 已确认 / 跳过 / 需重录”混为一类。

- 每行结构：序号、ID、第三列标签、正文、录制状态、质量问题标记。

- 标签采用独立视觉层级；空标签不渲染空色块；长标签单行截断，并以 title/可访问名称提供完整值。

- 正文与标签在当前项、已完成项、跳过项中都保持可读；至少 12 px，正文建议 13–14 px。

- 1000 条脚本滚动保持流畅，不引入逐帧测量或波形联动。

验收：导入“0002 / 请保持自然发音 / 高音量”后，在切到 0002 之前即可从左栏读到“高音量”；长标签不挤掉序号与状态。

## F2｜标签变化提醒与连录刹车

- 比较物理相邻两行的标准化标签；第一行只显示当前要求，不显示“变化”。

- 左栏持久标出边界；主控与领读端显示“旧标签 → 新标签”，直到操作者确认。

- 颜色使用琥珀/金色，不复用录音红、可朗读绿或质检告警的唯一表达；必须有文字和图标。

- 跨标签边界时暂停自动开录；同标签仍保持自动连录。减少动画，并兼容 prefers-reduced-motion。

验收：正常音量→高音量时只切换文本并显示提示，不开始录音；再次按 Space 后才进入录制。鼠标切句、键盘切句、恢复任务和重录导航使用同一规则。

## F3｜列表自动定位当前录制句

- 为每行建立稳定引用；仅在 currentIndex 变化时执行 scrollIntoView({ block: 'nearest' })。

- 覆盖自动下一句、手工选句、键盘导航、任务恢复、重录完成；不随电平/波形刷新滚动。

- 不抢焦点，不把滚动位置持续拉回；当前句未变化时允许操作者临时查看其他位置。

验收：从第 1 句跳到第 500 句时，第 500 句完整进入可视区；焦点仍留在原控制上，列表没有横向滚动。

## F4｜首录与重录使用不同导航上下文

| 上下文 | 确认/保存后的目标 | 是否自动开录 |
| --- | --- | --- |
| first-pass | 下一条 pending/review；保留现有任务推进规则 | 遵循 autoStartNext，仍受标签边界刹车约束 |
| retake | 物理下一行 currentIndex + 1，即 30→31 | 否；先让操作者检查/决定是否重录下一句 |

- 开始对已处理句重录时保存 resumeAnchorIndex（例如原进度第 50 句）和 retake 起点。

- 干净重录被自动选中、或新版本需要人工确认，两条路径都必须在结束后进入物理下一句。

- 到脚本末尾时停留并提示；可提供“返回原进度 50”快捷操作，但不要求首版做区间选择器。

- 所有 attempt 继续保留，不因导航简化而覆盖历史版本。

核心验收：第 50 句尚未完成，30–40 已确认；重录 30 后选中 31，依次到 40，不在每次确认后跳回 50。正常首录流程不受影响。

## F5｜主控补充标签字号控制

- 领读端现有 12–40 px 滑块、持久化和跨窗共享继续保留。

- 主控当前句面板增加独立“标签 A− / A+”或紧凑滑块，复用现有 labelFontSize 状态。

- 主控调整后领读窗即时同步；重启仍保留；正文、状态标签和列表字号不受影响。

- 12/40 边界时给出正确的 disabled/aria-valuetext 状态。

# 4. 发布阻断与高优先级逻辑审计

优先级定义
G0 = 未关闭不得生产发布；P1 = 当前反馈迭代必须完成；P2 = 下一轮质量闭环；P3 = 防御性加固。

以下问题均已对当前源码重新核验；“已通过测试”不表示这些产品规则正确，部分错误行为已被现有测试固化。

| ID | 问题 | 影响 | 优先级 / 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0-01 | 输入不连续的 attempt 仍为 recorded，可确认和 cuts 导出 | 丢帧/补静音句可能作为正常数据交付 | G0；改 needs_rerecord，四路拒绝 |
| G0-02 | 正式包接受 DATABAKER_LICENSE_DISABLED=1 | 安装包可由环境变量直接解锁 | G0；仅非打包测试可用 |
| G0-03 | 授权时间/机器漂移基线是可编辑 JSON，重新激活会重置 | 可绕过时钟回拨或跨机约束 | G0；受保护单调状态/MAC |
| G0-04 | 授权签发产物携带长期 PEM，隐藏 --now-ms 可绕 sunset | 密钥泄露后可永久伪造授权 | G0；立即轮换，改服务/HSM |
| G0-05 | 提词器绕过 LicenseGate，运行期失效不主动同步 | 授权状态陈旧、文本仍暴露 | G0；统一状态机与安全停止 |
| G0-06 | 未授权待封存扫描会重绑定卷，且只扫 200 条 | 盘符复用越权；老任务不可紧急封存 | G0；只读核验 + 全量分页 |
| G0-07 | Windows qualification 缺 default-switch / abrupt-enospc 与真机报告 | 无法证明生产声卡/磁盘/断电可靠性 | G0；实现并提交 QUALIFIED |
| G0-08 | 新建录制会回到 shared/i16，但文案称 shared 不能交付且导出不阻断 | 操作者可能用“仅排障”模式生成正式数据 | G0；默认 exclusive，诊断模式显式 |

## G0-01 的正确状态机

| 情形 | 当前行为 | 目标行为 |
| --- | --- | --- |
| active take 内发生短 gap | 插静音、attempt=recorded、进入 review、仍可 accept | 任务继续；attempt=needs_rerecord；行级持久标记 |
| 重录已确认句时发生 gap | 清空 selected，受损版本可再确认 | 保留旧合格 selected；受损版本不替换 |
| 间断发生在句间 | 仅任务级计数 | 不污染下一句；保留任务级证据 |
| 交付 | cuts 只拦 interrupted/needs_rerecord，recorded 可进入 | accept/preview/select/cuts 四路均拒绝；母轨+时间戳可作恢复材料 |

必须删除或改写现有 recovered_discontinuity_keeps_review_and_accept_open 测试，因为它明确断言受损版本可以 accept。

## 授权与签发修复组合

- 立即轮换 kid / 私钥；停止上传包含 PEM 的签发目录，扫描产物中的 PRIVATE KEY marker。

- 正式 app.isPackaged 下忽略所有 license bypass 环境变量；测试使用显式依赖注入。

- 本地单调时间和机器漂移基线用 DPAPI/Keychain 或受保护密钥 MAC；重新激活保留历史最大 lastSeenAt。

- 拒绝明显未来 iat；特权 IPC 与周期检查统一广播 valid→invalid，并关闭/清空提词器。

- 授权失效时禁止新录制与导出，但必须允许安全停止、母轨落盘和紧急封存。

## Windows 生产资格的退出标准

- 实现 default-switch 与 abrupt-enospc 两个仍为 NOT_IMPLEMENTED 的模式。

- 在目标 Windows x64 机型、生产 USB 端口、真实 Focusrite/常用声卡和对应驱动版本上执行。

- 覆盖短录 16/24/32-bit、2 小时候选 soak、8 小时正式 soak、USB 拔插/重插、默认设备切换、磁盘临界/真实 ENOSPC、进程强杀、真实断电与恢复。

- 报告绑定 installer SHA256、engine/tool hash、设备稳定 ID、驱动、端口、日志和物理音频水位；产出唯一 QUALIFIED 结果。

- GitHub hosted runner 绿灯、模拟 power-cut 或测试版 TEST_ONLY_PASS 都不能替代真机报告。

# 5. 产品、交互与 UI 追加问题

| ID | 问题 | 建议 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| UX-01 | 导入只显示文件名/条数，缺少三列预览 | 显示前 10 行、空标签数、标签种类/变化次数；纯文本标为兼容导入 | P1 |
| UX-02 | 所有主窗口 modal 无初始焦点、focus trap、背景 inert、焦点恢复 | 抽取统一 Dialog；打开聚焦、Tab 圈定、Escape、关闭回触发器 | P1 |
| UI-01 | 全局基准 11px，大量常用文本 10px；部分低对比色不足 4.5:1 | 持久操作文本≥12px，任务正文 13–14px；提升 muted/quiet | P1 |
| UX-03 | 320 条列表形成大量 Tab 停靠点 | listbox/option 或 roving tabindex；上下/Home/End 导航 | P2 |
| UX-04 | 右侧页签仅视觉 active，无 aria-selected/controls | 使用 tablist/tab/tabpanel 语义 | P2 |
| PROD-01 | 重录干净版本会自动替换 selected，无再次确认 | 旧版本继续选中；新版本确认后原子切换 | P1，需产品确认 |
| PROD-02 | 导出为三个独立动作，缺少统一交付检查 | 主动作“导出交付包”；先展示待录/待确认/需重录/模式/中断 | P1 |
| PROD-03 | attempt 保留但 UI 无版本入口 | 试听面板折叠展示版本，可恢复旧版本 | P2 |
| ENG-01 | VAD 分析使用无界队列 | 有界队列 + 深度遥测；积压时受影响句不可交付 | P2 |
| SEC-01 | 导出/删除仍有检查后路径替换窗口 | 句柄化复制、前后身份复核、竞态测试 | P2/P3 |
| I18N-01 | 多处故障文案仍硬编码中文 | 全部进入 i18n catalog；7 种语言最长文案回归 | P2 |
| HIST-01 | 历史页只有三种过滤，打开总落第 1 句 | 搜索、需重录筛选、位置记忆 | P3 |

## 界面实测结论

- 主录制台当前句能显示第三列标签，左侧列表完全不显示；领读窗已提供标签字号 12–40 px。

- 设置弹窗打开后，焦点仍停在背景“打开应用设置”按钮；关闭后也没有恢复到触发器。

- 1280/1366/1920 宽度均无结构性横向溢出，因此本轮可保留三栏几何，重点改善信息层级、字号与状态规则。

- 浏览器预览唯一 console error 是 Sentry 无 Electron main 连接，属于预览环境噪声；生产 build 本身通过。

## 导入确认页建议

| 区块 | 内容 |
| --- | --- |
| 列映射 | 序号 → id；正文 → text；标签/备注 → label；明确是否识别到表头 |
| 预览 | 前 10 行序号、正文、标签；长内容可展开 |
| 统计 | 有效行、重复 ID、空正文、空标签、标签种类、标签变化次数 |
| 模式提示 | CSV/TSV 三列模板；纯 TXT 显示“无标签兼容导入” |
| 阻断规则 | 缺 id/text 必阻断；缺第三列是否阻断由第 9 节决策 D4 确认 |

# 6. 迭代路线图

估算采用相对规模，不承诺日历日期：S = 单模块、低依赖；M = 跨 UI/状态/测试；L = 跨引擎/Electron/安全或需要真机矩阵。Gate 0 可与迭代 A 并行开发，但 Gate 0 未全部通过不得发布。

| 阶段 | 范围 | 关键产出 | 规模 / 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gate 0 发布门禁 | G0-01…08 | 坏句不可交付；授权与签发闭环；exclusive 默认；QUALIFIED 报告 | L；所有门禁通过 |
| 迭代 A 现场效率 | F1…F5 + 导入预览 + 版本号 | 标签在录前可见；跨标签刹车；列表跟随；30→31；字号同步 | M/L；5 条反馈验收全绿 |
| 迭代 B 质量闭环 | Dialog、交付检查、版本入口、字体/对比度、行级问题 | 前线能发现、定位、修复并阻断坏数据 | M；E2E/axe/交付矩阵通过 |
| 迭代 C 规模化 | 历史搜索、问题筛选、位置记忆、批量重录区间、安全竞态 | 高任务量与长时间工位效率 | M；性能/故障注入通过 |

## 迭代 A 的工程拆分

| 工作包 | 实现边界 | 主要文件/模块 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 标签模型 | normalizeLabel、labelChanged、边界策略纯函数 | 新建 workflow helper + tests | S |
| A2 左栏呈现 | 标签行、长文本、当前行 ref/scrollIntoView | Recorder.tsx / styles.css | M |
| A3 跨标签刹车 | 主控+领读状态、autoStart gate、Space 确认 | recording-workflow / Recorder / Prompter | M |
| A4 重录导航 | first-pass/retake context、resume anchor、物理下一行 | recording-workflow / engine result handling | M |
| A5 标签字号 | 主控入口复用 appearance，边界与持久化 | Recorder / PrompterAppearance | S |
| A6 导入预览 | 列映射、前 10 行、统计和阻断 | script-parser / setup UI | M |
| A7 通用 UI | Dialog 基类、字号/对比度、tab 语义 | components / styles / tests | M |

## 建议职责

| 角色 | 负责内容 |
| --- | --- |
| 产品/采集运营 | 确认 D1–D4；提供真实 30–40 重录脚本与标签边界样例；验收文案 |
| 前端/UX | F1–F5、导入预览、Dialog、字体/对比度、键盘与 aria |
| Rust/音频 | needs_rerecord 状态、旧 selected 保留、VAD 队列、交付阻断 |
| Electron/安全 | 授权状态机、卷身份扫描、签发链路、IPC/路径防护 |
| Windows QA | 目标声卡资格计划、故障注入、安装包哈希与 QUALIFIED 归档 |

# 7. 验收与回归矩阵

| 层级 | 必须新增的验证 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 纯函数 | 标签标准化/变化；first-pass/retake 续接；跨标签 auto-start gate | 边界值、空标签、最后一行、回绕均明确 |
| 组件 | 列表标签、长标签、当前行跟随、字号同步、Dialog 焦点 | 不抢焦点；无裁切；ARIA 状态准确 |
| 浏览器 E2E | 320 行脚本；1→160；50 时重录 30–40；标签 A→B；7 语言 | 视觉/键盘流程与业务规则一致 |
| Rust 引擎 | active gap、句间 gap、旧 accepted + 受损重录、慢 VAD worker | 坏 attempt 四路拒绝；旧版本不丢；内存有界 |
| Electron/安全 | packaged bypass、future iat、运行期过期、卷替换、201 条待封存、产物私钥扫描 | 全部 fail-closed，安全停止仍可用 |
| 导出 | 交付前检查；pending/review/needs_rerecord/shared 模式；并发路径替换 | 非合格任务不能生成正常 cuts/交付包 |
| 构建/打包 | npm test、Windows cargo check、npm run build、package:dir、NSIS 安装 | 版本一致、无私钥、安装后验证工具可运行 |
| Windows 真机 | 短录/soak/拔插/default-switch/disk-full/abrupt-enospc/kill/power-cut/recover | 唯一、可追溯 QUALIFIED 报告 |

## 0826 反馈的场景化验收

- 导入 320 行脚本，包含长正文、长标签、空标签，以及“正常→低声→空→正常”四段边界。

- 未录到某句前，左栏可读第三列；当前句 1→160 时第 160 行完整可见且焦点不变。

- 同标签连续句可自动开录；标签变化时主控/领读端提示且暂停，按 Space 后才开始。

- 原进度在 50，依次重录 30–40；每次结束进入物理下一句，不跳 50，也不自动重录。

- 在主控把标签字号调到 12、24、40，领读端即时同步；重启后保持，正文尺寸不变。

- 在 1280×720、1366×768、1920×1080 与 Windows 125% 缩放下，完成鼠标和纯键盘全流程。

## 发布清单

- 所有 G0 项关闭，且修复后的行为由新测试覆盖；不得保留“受损句可 accept”的旧断言。

- 5 条采集反馈的验收场景由采集人员在目标 Windows 工位签字通过。

- 应用版本从 0.1.0 进入候选版本，建立 tag / GitHub Release，安装包、SHA256 与验收报告绑定。

- 目标设备矩阵产出 QUALIFIED；无 NOT_IMPLEMENTED、TEST_ONLY_PASS 或仅 CI 替代项。

- 签发产物不含 PEM；旧 key 完成轮换/撤销；正式包环境变量绕过测试通过。

- 交付检查为零待录、零待确认、零需重录；诊断 shared 模式不能误生成生产 cuts。

# 8. 实施前需要确认的 4 个产品决定

| 决定 | 推荐选项 | 若不采用的影响 |
| --- | --- | --- |
| D1 标签比较 | trim 后完整字符串精确比较；空值切换算变化 | 需要定义更复杂的标签语义/排序规则 |
| D2 跨标签自动连录 | 默认暂停，Space 确认新要求 | 只换颜色仍可能在看见前已开始录音 |
| D3 重录后行为 | 进入物理下一句且不自动开录；保留“返回原进度”锚点 | 继续下一未完成项会复现 30→50 问题 |
| D4 第三列约束 | 模板必须有标签列，单行允许为空并提示；TXT 明示兼容模式 | 完全可选会让错列/漏列直到开录才暴露 |

建议直接采用 D1–D4 默认值
这些默认值与本次反馈、现有自动连录逻辑和“前线减少误操作”的目标一致；如果业务希望每行标签都必填，只需在 D4 将“允许为空”改为阻断，不影响其他方案。

# 9. 关键证据索引

| 主题 | 代码/文档位置 |
| --- | --- |
| 左栏无 label / 当前面板有 label | src/Recorder.tsx:3711–3742 |
| 标签字号已在领读端实现 | src/Prompter.tsx:131–188；src/prompter-appearance.ts:5–31 |
| 重录后查找下一待处理项 | src/recording-workflow.ts:117–143；src/Recorder.tsx:2454–2478 |
| 输入不连续仍可确认 | engine/src/engine.rs:3401–3513；10877–10957 |
| 生产授权 bypass / 本地状态 | electron/license.ts:83–85、190–206、292–317、427–445；electron/main.ts:3875–3884 |
| 提词器绕过 LicenseGate | src/App.tsx:6–10 |
| 待封存重绑定/200 条 | electron/main.ts:263–264、3895–3913、3935–3963 |
| 签发私钥产物 | scripts/package-license-issuer.cjs:38–68；.github/workflows/license-issuer.yml:70+ |
| shared 默认与不交付文案 | src/Recorder.tsx:3092–3096、3475、3668 |
| 10px 字体与列表样式 | src/styles.css:123–140、514–530 |
| modal 无焦点管理 | src/Recorder.tsx:3297–3377 |
| 生产真机门禁 | README.md:104–144；doc/Windows外置声卡生产验收.md |

文档结束。下一步建议：产品确认 D1–D4 后，将 Gate 0 与迭代 A 分成独立工作包；Gate 0 负责发布资格，迭代 A 负责一线采集效率，两条线并行但统一进入同一个候选版本验收。